2026年4月3日

# ２０２６年度神戸学院大学研究助成金交付申請書

下記のとおり共同研究を行いたいので、助成金の交付を申請いたします。

| 氏名（研究代表者） |  |  | 橋本 保彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属・職 |  |  | 薬学部・准教授 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究区分及び期間 |  |  | C |  |  |  | ２０２５年４月１日 ～２０２６年３月３１日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究課題 |  |  | 生成系AIを活用した即時質問応答型学習支援システム「魔法の黒板」の開発と薬学教育における教育効果の検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究 経費 |  | 使用内訳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合計 |  | 消耗品費 | 支払報酬費 |  |  | 会議渉外費 |  | 備品費 |  |  | 図書費 |  | 旅費交通費 | その他 |  |  |
| 研究申請書に記載した研究経費 |  | 1000円 |  | 110円 | 円 |  |  | 円 |  | 290円 |  |  | 20円 |  | 80円 | 500円 |  | 円 |
| 交付申請額 |  | 1000円 |  | 100円 | 円 |  |  | 円 |  | 300円 |  |  | 20円 |  | 80円 | 500円 |  | 円 |
| 研究実施計画 | 既存の学習支援システム「魔法の黒板」（学生・教員用画面、137項 目Q&A知識ベース搭載）を研究用に整備し、薬学部3年生への本格 導入と教育効果の検証を行う。研究は以下の4段階で進める。 【5月：システム整備】担当教員によるAI回答の質検証、研究用 データ項目（質問内容・質問タイミング・利用頻度等）の確定と研究倫理委員会への申請・承認取得を行い、 パソコン・スマートフォン等多様な端末での安定動作を確認する。 【6-8月：機能改善・運用検証】医薬品情報履修済みの4年生以上 を対象にシステムを検証し、質問パターンを分類・分析してつまずき箇所を可視化する「つまずきの地図」機能を実装する。データの安全管理体制とUIの改善・最終調整を行い、安定運用を確認する。 【9月：プレ実証実験】3年生約30名を対象に試行導入し、操作性・ 回答適切性・データ収集の安定性を検証する。アンケートで改善点を収集し、本実証実験に向けたシステムと研究手続きを最終調整する。 【10-12月：本実証実験】3年生全体（約250名）に本格導入し、利用ログ・試験成績・アンケートを収集してシステムの教育効果を定量的に検証する。 【1月以降】成果を学会発表・論文として公表する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備品費（５万円以上で、ガラス製品でなく、１年以上耐久性のあるもの） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 |  |  |  |  |  | 仕 様 （製造会社・型） |  |  | 数量 |  | 単価（千円） |  |  | 金額（千円） |  |  | 納入予定時期 |  |
| パソコン |  |  |  |  |  | MacBookPro M5 |  |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 2026年4月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |

|  | 使用範囲等 | 品 名 | 数量 | 単価（千円） | 金額（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗品費 | 薬品、ガラス器具類、実験動物、飼料、用紙類、文房具等 | 各生成系AIの使用料 Chat GPT Claude Gemini使用 API使用料 | 1（年間） 1（年間） 1（年間） 1（年間） | 30000 33000 29000 8000 |  |
|  |  |  |  |  | 計100 |
| 支払報酬費 | 資料整理、実験補助、翻訳、校閲、講師謝金、専門知識の提供等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計 |
| 会議渉外費 | 研究会等の開催に伴う茶菓子代等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計 |
| 業務委託費 | 委託契約に基づくアンケート調査、データ収集等外部委託経費 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計 |
| 図書費 | 「○○関係図書」等内容がわかるよう記載 | 教育工学、生成系AI関連、学術雑誌に関する図書6冊 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計20 |
| 旅費交通費 | 「国内」と「外国」に区別し、出張先、日程、目的等具体的に記載 （本研究課題と関連の少ない学会出席は不可。） | 学会（第36回日本医療薬学会年会、石川県） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計80 |
| その他 | 印刷製本費（文献複写料、投稿料等） 通信運搬費（切手・葉書代等） 賃借料（研究会等の開催に伴う会場借料等） | 印刷製本費（学会発表資料の作成費、英語論文校正費用、投稿料等） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計500 |

（注）経費の使用については、本学の経理規則等によります。

ご不明の点は研究支援グループ（内線24409）までお問い合わせください。